## CRONOGRAMA 2019-2020
|  | INDERHUILA | [53 empty] | VERSION: 2
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL | [53 empty] | CODIGO: SSTF01-I02
VIGENCIA: 26/02/2020
OBJETIVO: |  | Establecer las actividades del Plan de Trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
ROLES Y RESPONSABILIDADES: |  | Representante Legal: Asignar los recursos (económicos, técnicos y humanos) necesarios para la ejecución de este programa. Gestión Administrativa y Planeación: Garantizar la ejecución de las actividades programadas. Administrador del Sistema de Gestión: Establecer y verificar el desempeño del programa y tomar las acciones de mejora requeridas. Trabajadores y/o Asistentes: Asistir puntualmente a las actividades que se les programe. | [18 empty] | RECURSOS |  |  |  | Humanos: Trabajadores, contratistas y otros grupos de interés. Económicos: Pagos de actividades, refrigerios, materiales y elementos.
METAS: |  | Tener un cumplimiento del programa igual o superior al 80%. | [18 empty] | INDICADORES |  |  |  | Nº Actividades Ejecutadas / Nº Actividades Programadas
ACTIVIDADES DE BIENESTAR |  | RESPONSABLE | ESTADO | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | ENERO
|  |  |  | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 24 | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 1 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 1 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1 | 6 | 13 | 20 | 27 | 1 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 2 | 5 | 12 | 19 | 26
1 | GERENCIAL
Elección del representante por la dirección |  | DIRECCION | P
C
Desarrollo de reuniones gerenciales |  | Encargado del SG-SST | P
C
2 | POLITICAS
Politicas del SG-SST |  | Encargado del SG-SST | P
C
Divulgar políticas a empleados |  | Encargado del SG-SST | P
C
3 | OBJETIVOS Y METAS
Definir los objetivos, metas e indicadores para el 2019 |  | Encargado del SG-SST | P
C
Comunicar objetivos a los colaboradores |  | Encargado del SG-SST | P
C
Realizar medición y seguimiento de los indicadores de gestión |  | Encargado del SG-SST | P
C
4 | RECURSOS
Estructurar presupuesto 2019 |  | FINANCIERA | P
C
Evaluar la efectividad de los recursos periódicamente |  | Encargado del SG-SST | P
C
5 | IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
Divulgar a los trabajadores los peligros, aspectos ambientales y controles establecidos a los que están expuestos. |  | Encargado del SG-SST | P
C
Seguimiento a los reportes de actos y condiciones inseguros generados |  | Encargado del SG-SST | P
C
Elaborar procedimiento de gestión del cambio |  | Encargado del SG-SST | P
C
Seguimiento a las gestiones de cambio identificadas |  | Encargado del SG-SST | P
C
Capacitación manejo de sustancias químicas, herramientas y equipos. |  | Profecional Autorizado | P
C
Inspecciones de herramientas y equipos. |  | Encargado del SG-SST | P
C
6 | REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE
Elaborar y Identificar requisitos legales aplicables a la institucion |  | Encargado del SG-SST | P
C
Comunicar requisitos legales a trabajadores y otras partes interesadas |  | Encargado del SG-SST | P
C
Gestión de cambio por nueva Normatividad |  | Encargado del SG-SST | P
C
7 | FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Diagnostico de perfil de cargo |  | Encargado del SG-SST | P
C
Elaboración de manual de funciones |  | Encargado del SG-SST | P
C
Divulgación de funciones y responsabilidades |  | Encargado del SG-SST | P
C
Evaluación de Desempeño |  | Encargado del SG-SST | P
C
8 | COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
Capacitacion del Comité de Convivencia Laboral |  | Encargado del SG-SST y arl positiva | P
C
Elección del Comité de Convivencia Laboral |  | Encargado del SG-SST | P
C
Registro de Reunión del Comité |  | Encargado del SG-SST | P
C
9 | COPASST
Capacitación al COPASST |  | Encargado del SG-SST y arl positiva | P
C
Elección del COPASST |  | Encargado del SG-SST | P
C
Registro de Reunión del copasst |  | Encargado del SG-SST | P
C
10 | INCIDENTES DE TRABAJO
Revisar Procedimiento y formatos de investigación de incidentes |  | Encargado del SG-SST | P
C
Estadísticas de accidentalidad |  | Encargado del SG-SST | P
C
Realizar seguimiento a las investigaciones (si aplica) |  | Encargado del SG-SST | P
C
11 | CAPACITACIONES
Taller de riesgo publico |  | Personal Autorizado | P
C
Capacitación de estilos de vida saludable |  | Personal Autorizado | P
C
Capacitación Seguridad Vial |  | Personal Autorizado | P
C
Capacitación factores de riesgos |  | Personal Autorizado | P
C
Programa de la 5s |  | Personal Autorizado | p
c
Capacitación en Primeros auxilios |  | Personal Autorizado | P
C
taller de higiene postural |  | Personal Autorizado | P
C
Realizar inducción y evaluación de inducción |  | Personal Autorizado | P
C
Medición y seguimiento al plan de capacitaciones |  | Personal Autorizado | P
C
12 | CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
Elaborar procedimiento de selección y evaluación de proveedores |  | Encargado del SG-SST | P
C
Realizar evaluación de proveedores |  | Encargado del SG-SST | P
C
Divulgar resultado de evaluación de proveedores |  | Encargado del SG-SST | P
C
13 | INSPECCIONES
Inspecciones a botiquines |  | Encargado del SG-SST | P
C
Inspeccion de Extintor |  | Encargado del SG-SST | P
C
Inspecciones de orden y aseo |  | Encargado del SG-SST | P
C
Inspecciones de EPP |  | Encargado del SG-SST | P
C
Inspecciones a maquinas y equipos |  | Encargado del SG-SST | P
C
Inspecciones a instalaciones |  | Encargado del SG-SST | P
C
14 | AUDITORIAS
Elaborar plan de auditoria |  | Encargado del SG-SST | P
C
Auditoría Interna |  | Encargado del SG-SST | P
C
Auditoría Externa |  | Encargado del SG-SST | P
C
15 | SALUD EN EL TRABAJO
pausas activas |  | Encargado del SG-SST y la fundacion maria cano | P
C
Cuadro de Divulgación factores de riesgos |  | Encargado del SG-SST | P
C
Exámenes Médicos Ocupacionales |  | Encargado del SG-SST | P
C
Aplicación encuesta perfil Sociodemográfico |  | Encargado del SG-SST | P
C
16 | SEGUIMIENTOS
Seguimiento a los Programas de Vigilancia Epidemiológica |  | Encargado del SG-SST | P
C
Revisión de la política de SST |  | Encargado del SG-SST | P
C
Seguimiento al Programa de Seguridad |  | Encargado del SG-SST | P
C
Seguimiento a Programas |  | Encargado del SG-SST | P
C
Seguimientos a indicadores y metas |  | Encargado del SG-SST | P
C
17 | ACTIVIDADES
Cumpleaños |  | Encargado del SG-SST | P
C
Actividad recreativa |  | Encargado del SG-SST | P
C
18 | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
Realización de exámenes médicos |  | Personal Autorizado | P
C
Brigada de Salud |  | Personal Autorizado | P
C
|  | Personal Autorizado | P
C
19 | SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Actualizaciones del Reglamento de Higiene Industrial |  | Encargado del SG-SST | P
C
Verificar inventario de equipos y herramientas |  | Encargado del SG-SST | P
C
Inspecciones y mecanismos de control para equipos y herramientas |  | Encargado del SG-SST | P
C
Encargado del SG-SST
Identificación de necesidades de EPP para cada cargo de la organización |  | Encargado del SG-SST | P
C
Etiquetado y rotulación de sustancias químicas |  | Encargado del SG-SST | P
C
20 | PLAN DE PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Sensibilización plan de emergencias |  | Encargado del SG-SST | P
C
Conformación de las brigadas de emergencia |  | Encargado del SG-SST | P
C
Capacitación de las brigadas de emergencia |  | Encargado del SG-SST | P
C
Realización de simulacro de evacuación |  | Encargado del SG-SST | P
P
C
21 | INSTALACION Y ELABORACION
Tablero SG-SST |  | Encargado del SG-SST | P
C
Cajas reciclables |  | Encargado del SG-SST | P
C
22 | INFORME HSE
Documento del SG-SST |  | Encargado del SG-SST | P
C
SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO |  | TOTAL PROGRAMADO |  | 9
|  | TOTAL EJECUTADO |  | 9
|  | % CUMPLIMIENTO |  | 100% |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
REALIZÓ: ___________________________________ SARA CLEMENCIA RIOS PEREZ PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL | [18 empty] | APROBÓ: ___________________________________ CARLOS RODRIGUEZ MORA INDERHUILA