## SGR 2023
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [11 empty] | CÓDIGO: DIH-CGID-F33
| LISTADO DE OBRAS | [11 empty] | VERSIÓN: 1
FECHA DE APROBACIÓN: 20/02/2023 | [12 empty] | PÁGINA: 1 de 1
# PROCESO | # CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATISTA | VALOR DEL CONTRATO DE OBRA | INTERVENTOR | VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA | TIEMPO DE EJECUCIÓN | ESTADO | OBRAS |  | AQUI | FECHA DE INICIO | FECHA POSIBLE TERMINACIÓN | RESPONSABLES APOYO A LA SUPERVISION
[9 empty] | SITIOS | DIRECCION | Pueden ver las imágenes del avance de las obras
LPIH001-2020 Y IHCM001-2020 | CLPIH 088 del 2020 Y CIHCM 052 DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RENDIMIENTO DEPORTIVO LA FELICIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | UNION TERMPORAL CRD HUILA 20-21 | 20860961407 | CONSORCIO INTERVENTORIA ALTO RENDIMIENTO HUILA 2020 | 1332994654 | 18 MESES | EN EJECUCIÓN | 1. NEIVA: Barrio la Libertad | Carrera 19 No. 17ª - 01, área 1 alojamiento deportistas | LA FELICIDAD | 20 DE AGOSTO DE 2020 | JUNIO DE 2023 | ING. CARLOS WILBER PLAZAS VARGAS
LPIH002-2021 Y IHCM002-2021 | CLPIH 275 del 2021 Y CIHCM 282 DE 2021 | CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | UNION TEMPORAL GIMNASIOS HUILA 2021 | 1994190012 | R&M CONSTRUCCIONES E INTEVENTORIA SAS | 139552245 | 7 MESES | PROCESO TERMINADO | 1. Agrado: Barrio Chimbayaco – Malecón | Calle 6 No. 1 - 20 | GIMNASIO AL AIRE LIBRE | 7 DE FEBRERO DE 2022 | ENERO DE 2023 | ING. NATALIA BUSTOS BOTERO
[9 empty] | 2. Garzón: Zuluaga | Zuluaga
[9 empty] | 3. Hobo: Parque Guillermo Plazas Alcid (Centro) | Calle 4, Calle 5, Carrera 5 y Carrera 5ª
[9 empty] | 4. Neiva: Villa Olimpica X2 | Carrera 18 con Calle 17
[9 empty] | 5. Neiva: Barrio Luis Carlos Galán - Comuna 9 | Carrera 7 No. 79 - 15
[9 empty] | 6. Rivera: Barrio Tierra de Promisión | Carrera 7 No. 7 - 45
LPIH001-2022 Y IHCM001-2022 | CLHPIH 180 del 2022 Y CIHCM 181 DE 2022 | CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - FASE 1 HUILA | CONSORCIO PARQUES 2022 | 1305534438 | CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUES 2022 | 102171251 | 8 MESES | SUSPENDIDO | 1. Villavieja: Barrio Gaitán. | Calle 4 No. 13 - 91 | PARQUES INFANTILES | 19 DE JULIO DE 2022 | MARZO DE 2023 | ING. NATALIA BUSTOS BOTERO
[9 empty] | 2.Yaguara: Barrio Ciudadela de San Pedro | Calle 6 No. 13 - 50
[9 empty] | 3.Hobo: Barrio Obrero – Parque Santa Rosa | Calle 4ª No. 1 - 60
[9 empty] | 4. Santa Maria: Barrio Santa María la Nueva | Carrera 11 y Calle 15
[9 empty] | 5.Algeciras: Barrio Altos de Satias | Carrera 5B # 4-50 S
[9 empty] | 6. Tesalia: Vereda el Dave | Vereda el Dave
[9 empty] | 7. Teruel: Barrio Divino Niño | Calle 10 No. 4A - 15
[9 empty] | 8. Tarqui: Barrio Villa Aurora | Calle 3 sur entre carrera 7c, 7b y carrera 2 sur
[9 empty] | 9. Altamira: Barrio Nueva Canadá | Carrera 7 # 7 - 165
[9 empty] | 10. Guadalupe: Barrio Aránzazu | Carrera 10 No. 4 - 03
[9 empty] | 11. El Agrado: Barrio Chimbayaco – Malecón | Calle 6 No. 1 - 20
[9 empty] | 12. La Argentina: Barrio Villa del Cambis | Calle 9ª No. 4ª - 20
[9 empty] | 13. Elias: Centro Poblado Oritoguaz | Centro Poblado Oritoguaz
[9 empty] | 14. Oporapa: Vereda San Roque | Calle 3 No. 5 - 25
LPIH006-2022 | CLPIH 315 DE 2022 | CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTAS PARA POLIDEPORTIVOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONSORCIO LORETO | 1681485408 | ESTA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN |  | 6 MESES | LA INTERVENTORIA ESTA EN PROCESO DE LICTACIÓN | 1. La Plata: Barrio la Pola - Parque Primera Infancia | Carrera 1 No. 8ª - 96 |  |  |  | ING. RAFAEL GARCIA CABRERA
[9 empty] | 2. Pitalito: Corregimiento Guacacallo | Carrera 2 No. 3 - 105
[9 empty] | 3. Palestina: Barrio la Floresta | Carrera 7 No. 7 - 36
[9 empty] | 4. San Agustín: Vereda la Muralla | Vereda la Muralla
LPIH002-2022 Y IHCM002-2022 | CLPIH 307 DE 2022 Y CIHCM 308 DE 2022 | CONSTRUCCION,MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DE LA VILLA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONSORCIO VILLA LA PLATA | 3429154389 | CONSORCIO INTER PARQUES | 240062437 | 5 MESES | EN EJECUCIÓN | 1. LA PLATA: Barrio Libertadores Segunda Etapa | Avenida Libertadores | VILLA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA | 10 DE ENERO DE 2023 | JUNIO DE 2023 | ING. OSCAR FERNANDO ESCOBAR LEON
LPIH003-2022 | CLPIH 309 DE 2022 | CONSTRUCCION DE CANCHA SINTÉTICA EN EL BARRIO CRISTO REY AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA – HUILA | CONSORCIO SINTETICA 2022 | 588532943 | ESTA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN |  | 8 MESES | LA INTERVENTORIA ESTA EN PROCESO DE LICTACIÓN | 1. NÁTAGA: Barrio Cristo Rey | Lote Urbano |  |  |  | ARQ. YOVANY PEÑA FIERRO
SAMCIH005-2022 | CSAMCIH 314 DE 2022 | CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | INVERSIONES GUERFOR S.A.S. | 270465010 | NO APLICA INTERVENTORIA |  | 6 MESES | EN EJECUCIÓN | 1. NEIVA: Barrio Chicalá | Carrera 1EW entre Calle 64 y 65 |  | 3 DE FEBRERO DE 2023 |  | ING. OSCAR FERNANDO ESCOBAR LEON
LPIH004-2022 | CLPIH 049 DE 2023 | CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LA VILLA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE EN EL DEPARTAMENTO HUILA | UNION TEMPORAL VILLA MMH | 2327758611 | ESTA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN |  | 4 MESES | LA INTERVENTORIA ESTA EN PROCESO DE LICTACIÓN | 1. CAMPOALEGRE: Barrio Eugenio Ferro Falla - Polidepoetivo Francisco de Paula Santander | Carrera 9 No. 32-110 |  |  |  | ARQ. YOVANY PEÑA FIERRO