## SGR 2023
| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [11 empty] | CÓDIGO: DIH-CGID-F33
| LISTADO DE OBRAS | [11 empty] | VERSIÓN: 1
FECHA DE APROBACIÓN: 20/02/2023 | [12 empty] | PÁGINA: 1 de 1
# PROCESO | # CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATISTA | VALOR DEL CONTRATO DE OBRA | INTERVENTOR | VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA | TIEMPO DE EJECUCIÓN | ESTADO | OBRAS |  | AQUÍ | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES APOYO A LA SUPERVISION
[9 empty] | SITIOS | DIRECCION | Pueden ver las imágenes del avance de las obras
LPIH001-2021 Y IHCM003-2021 | LPIH 270 del 2021 Y CIHCM 285 DE 2021 | ILUMINACIÓN DE CUBIERTAS PARA POLIDEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONSORCIO LUMINARIAS POLIDEPORTIVOS | 993106240 | CONSORCIO INTERVENTORIA IDC | 82635322 | 5 MESES | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | 1. AIPE: Barrio Avelino Arias | Calle 1A Sur Carrera 2 | ILUMICACION DE CUBIERTAS | 30 DE DICIEMBRE DEL 2021 | 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | ING. WILLIAM PARRA OLAYA
[9 empty] | 2. PITALITO: Barrio Los Guaduales | Polideportivo Barrio Los Guaduales
[9 empty] | 3. GARZON: Barrios Los Guaduales | Alumbrado Polideportivo Guaduales
[9 empty] | 4. RIVERA: Vereda la Ulloa | Carrera 2A 12 54 CP La Ulloa
[9 empty] | 5. SAN AGUSTIN: Vereda el Palmar | Polideportivo Vereda el Palmar
[9 empty] | 6. La Argentina: Vereda el Pescador | Vereda Pescador Polideportivo
[9 empty] | 7. PITAL: Vereda los Alpes | Polideportivo V los Alpes
[9 empty] | 8. SUAZA: Vereda Picuma | Vereda Picuma
[9 empty] | 9. ACEVEDO: Vereda San Adolfo | Polideportivo C.P. San Adolfo
[9 empty] | 10. VILLAVIEJA: Vereda San Alfonso | Vereda San Alfonso
[9 empty] | 11. ELIAS: Vereda el Viso | Polideportivo Vereda el Viso
[9 empty] | 12. GIGANTE: Vereda Rio Loro | Vereda Rio Loro
[9 empty] | 13. IQUIRA: Polideportivo | Calle 6 Carrera 9A Carrera 10A Iluminación Polideportivo
[9 empty] | 14. PITALITO: Vereda Criollos | Vereda Jardin de Criollos
[9 empty] | 15. TARQUI: Vereda Peninsula | Polideportivo Vereda Peninsula